Дорожная карта

реализации целевой модели наставничества

в МОУ Горицкая СОШ. «Образовательный центр»

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства образования РФ №Р-145 от25.12.2019 г. 2. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой программы 3.Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МОУ Горицкая СОШ. «Образовательный центр» | сентябрь 2024 года | директор школы |
|  |  |  | 4.Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МОУ Горицкая СОШ. «Образовательный центр» |  |  |
|  |  |  | 5.Назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества в МОУ Горицкая СОШ. «Образовательный центр» |  |  |

|  |  | Выбор форм и программ наставничества | 1.Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве 2.Проведение совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. 3.Сформировать банк программ по двум формам наставничества«Учитель– учитель»,«Учитель–ученик». | сентябрь 2024года | зам. директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | директор школы |
|  |  |  |  | сентябрь 2024 года |  |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте школы. | сентябрь 2024 года | директор школы классные руководители |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей(законных представителей). несовершеннолетних | сентябрь 2024года | зам. директора по УВР |

|  |  |  | наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель,психолог,социальный педагог, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | сентябрь 2024 года | зам. директора по УВР |
| 3 | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. иобработкуперсональных данных. 3.Проведение мероприятия(круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | сентябрь 2024года | зам. директора по УВР |
|  |  |  |  | сентябрь 2024 года | директор школы классные руководители |
|  |  | Формирование базы наставников | Формирование базы данных наставников из числа педагогов. | сентябрь 2024 года | зам. директора по УВР наставничества |

| 4 | Отбор и обучение наставников | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. | Сентябрь 2024 года | зам. директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | сентябрь 2024 года | зам. директора по УВР |
| 5 | Формирование наставнических пар/групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника, наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары, группы. | сентябрь 2024года | зам. директора по УВР |
|  |  | Закрепление наставнических пар/групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. - Организация психологического сопровождения наставляемым,несформировавшим пару или группу(при необходимости),продолжить поиск | сентябрь 2024года сентябрь 2024 года сентябрь- октябрь 2024 года | директор школы Наставники педагог -психолог |

|  |  |  | наставника. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар /групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи- планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | 2024 - 2025 учебный год. | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | январь, май 2025 года | зам. директора по УВР |

| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | январь, май 2025года | зам. директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мотивацияи поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы. | январь, май 2025года | директор школы зам. директора по УВР |
|  |  | Формирование долгосрочной базы наставничества | Провести анализ базы наставников и наставляемых | Май 2025 | зам. директора по УВР |